## Ark1
Prioriteringsliste for videudvikling af DMP Manager plugin
Delprojekt | Tidsestimat | Prioritet (1= højeste, værdisæt for alle delprojekter) | Finansiering (det er i orden at skrive 0) | Bemærkninger
Mulighed for at bruge MS-SQLServer som data repository #23 | 2000,- Euro
Mulighed for masseupload af data #22 | 10
Funktion til at hindre brugerfejl ved skift af DMP miljø #7 | 8 |  |  | Er lavet, frigivet
Funktion til automatisk at gemme tematisering #4 | 8 |  |  | Er lavet, frigivet
Automatisk navngivning og typesætning af Primary Key baseret på typen af database #3 | 3 |  |  | Er lavet frigivet
Hurtigt skift mellem Demo og Produktions miljø #2 | 9 |  |  | Visning lavet, frigivet
Funktion til opsplitning af multipolygoner/multilinjestykker til sæt at simple geometrier #26 | 20
Udskiftning af c# .NET authentication modul til en python funktion. #27 | 25 |  |  | Estimat usikkert
Knap til opdatering af liste med database-forbindelser #12 | 3 |  |  | Er lavet, frigivet
Mulighed for at skifte mappe for .qml filer til automatisk tematisering for data hentet fra DMP #21 | 5 |  |  | Afhængig af #4
Hent det nye objekt ved overførsel af rettelse til DMP #1 | 8 |  |  | Er lavet, frigivet